## Plan
[6 empty] | 2015-01-01 | [21 empty] | 2015-02-01 | [19 empty] | 2015-03-01
 | time axis 2015-01-01 to 2015-03-27
Task |  | Effort | Start | Finish | Resource | time axis 2015-01-01 to 2015-03-27
Phase 1: Elaboration |  | 14 | 2015-01-05 | 2015-01-15
1.1 | Produce a set of screen mock-ups | 5 | 2015-01-05 | 2015-01-09 | A1 | bar: 2015-01-05 to 2015-01-09
1.2 | Select a development framework | 5 | 2015-01-05 | 2015-01-09 | D1 | bar: 2015-01-05 to 2015-01-09
1.3 | Select a database | 2 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | D1 | bar: 2015-01-12 to 2015-01-13
1.4 | Produce a simple prototype with framework & database | 2 | 2015-01-12 | 2015-01-15 | D1 | bar: 2015-01-12 to 2015-01-15
Phase 2: Construction |  | 25 | 2015-01-19 | 2015-02-06
2.1 | Implement the basic site template | 5 | 2015-01-19 | 2015-01-23 | D1 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-23
2.2 | Add user registration & login | 2 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | D1 | bar: 2015-01-26 to 2015-01-27
2.3 | Implement feature 1 | 10 | 2015-01-28 | 2015-02-06 | D1 | bar: 2015-01-28 to 2015-02-06
2.4 | Implement feature 2 | 5 | 2015-01-28 | 2015-02-03 | D2 | bar: 2015-01-28 to 2015-02-03
2.5 | Implement feature 3 | 3 | 2015-02-04 | 2015-02-06 | D2 | bar: 2015-02-04 to 2015-02-06
Phase 3: Transition |  | 14 | 2015-02-16 | 2015-03-05
3.1 | User acceptance testing | 5 | 2015-02-16 | 2015-02-20 | T1 | bar: 2015-02-16 to 2015-02-20
3.2 | Production environment setup | 1 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | D3 | bar: 2015-02-16
3.3 | Deployment | 3 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | D3 | bar: 2015-02-23 to 2015-02-25
3.4 | Early go-live monitoring & support | 5 | 2015-02-27 | 2015-03-05 | D3 | bar: 2015-02-27 to 2015-03-05
Resource Utilization
| Analyst #1 |  |  |  | A1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Developer #1 |  |  |  | D1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Developer #2 |  |  |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tester #1 |  |  |  | T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Devops #1 |  |  |  | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0