## Sprint Backlog
Phase 1: Elaboration
Start Date | 2014-12-01 | Day of Month |  | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 9 | 0
End Date | 2014-12-12 | Day of Week |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | 9 | 88
Daily Hours | 8 | Day of Sprint | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Hours Remaining | 88 | 73 | 60 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | Days Remaining | 11 | 9.125 | 7.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Target | 88 | 79.2 | 70.4 | 61.6 | 52.8 | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8 | 0
Feature / Task |  | Estimate (Hours) | Owner
1.1 Produce a set of screen mock-ups
User registration |  | 4 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User login |  | 4 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Homepage |  | 8 | A1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Advanced search |  | 8 | A1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Select a development framework
Assess Rails 4 |  | 16 | D1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assess Laravel |  | 16 | D1 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Select a database |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assess MySQL |  | 8 | D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assess PostgreSQL |  | 8 | D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Produce a prototype |  | 16 | D1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Individual Burndowns
| Analyst 1 | 24 | A1 | 17 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Developer 1 | 64 | D1 | 56 | 50 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16